## Sayfa1
DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILINA AİT İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİNİN YILLIK ÇALIŞMA PLANI
YAPILACAK FAALİYETLER |  | 2014 | 2015
|  | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
1 | İlçede İSG Kurulunda Görevlendirilecek Çalışan Temsilcisinin Belirlenmesi |  |  | X | X
2 | 50 ve Üzeri Çalışanı Bulunan Okul ve Kurumlarda İSG Kurulunun Oluşturulması |  |  | X | X
3 | Okul ve Kurumlarda Risk Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması |  |  | X | X
4 | Okul / Kurumlara ait Bina ve Eklentilerinin İSG Mevzuatına Uygun Fiziki Koşulları Taşıyıp Taşımadığının Belirlenmesi için Teknik Personelin Tespiti ve Görevlendirilmesi |  |  | X | X
5 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirmelerinin Yapılması |  |  | X | X
6 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirmelerinin Kontrol edilmesi |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Risk Değerelendirme Sonuçlarına Göre Gerekli Önlem ve Düzenlemelerin Yapılması ve Bunun için Bütçe Oluşturulması |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | İş Güvenliği Yönlendirme Tabelalarının Temin Edilmesi |  |  |  | X | X | X
9 | Risk Değerlendirme Sonuçlarına göre İSG Eğitimlerinin Verilmesi |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Personele Özel Eğitim Verilmesi |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11 | Okul / Kurumlarda Acil Durum Eylem Planlarının Oluşturulması |  |  |  | X
12 | Döner Sermayeli Çalışan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Okul / Kurumlarda Çalışanların Mesleki Eğitim Belgesi Olmayanların Belgelendirilmesi |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İşyeri Ortam Ölçümleri, Aanaliz ve Tetkiklerin Yapılması Başlanması | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | Acil Durum Eylem Planlarınca Oluşturulan Ekiplerin Eğitim, Sertifikalarının Tamamlanması ve Tatbikatlarının Planlanması | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X
15 | Okul / Kurumlarda Bina Eklenti ve Donanımlarının İSG Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi | [7 empty] | X | X | X | X | X | X
16 | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre Peryodik Kontrolleri Yapacak Personelin Tespiti ve Personellerin Gerekli Eğitimleri Alması Sağlanması | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre Peryodik Kontrollerinin Yapılaması | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
18 | STK İşbirliği İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık Yaratmak Amacıyla Panel ve Seminer vb. Planlanması | [10 empty] | X | X | X
19 | Okul ve Kurumlardaki görevli İSG sorumlu kişilerle Değerlendirme Toplantısı Yapılması |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X
20 | Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması | [10 empty] | X | X | X